## Slide 1: Status UiO mottaksprosjekt økonomi og lønn
Område | Status
Tid | i henhold til plan, klar til oppstart i august mandat drøftet med fagforeningene, ingen innspill til endringer prosjektet går i første fase inn i en planleggings-/kartleggingsfase
Kost | prosjektgruppen er satt for fase 1 i prosjektet i henhold til budsjett utkast til ressursavtale er utarbeidet.
Kvalitet | Workshop 16./17.august med prosjekteiere og prosjektgruppen for å etablere felles forståelse av: Omfang og rammer for det lokale mottaksprosjektet BOTT UiO: økonomi og lønn Ambisjonsnivå / ønsket effekt av prosjektet ved UiO Overordnede aktiviteter og leveranser fase 1 => denne planen må koordineres med det nasjonale prosjektet som har kick-off med nasjonal og lokal prosjektledelse 28.august.
Risiko | Følge opp koordinering av plan og ressursbruk mot det nasjonale prosjektet.