## Slide 1
Kvalitet:
Status:
God tilbakemeldinger på oppstarts-workshop
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
STATUSRAPPORT BOTT mottak økonomi-prosjektet
31.8. 2018
Ressurser (fase 1):
Status:
Prosjektgruppe etablert
Prosjektleder 80%
2 prosjektmedlemmer 60 %
2 prosjektmedlemmer 20 %
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
Fremdrift:
Status:
Gjennomført oppstarts-workshop med nøkkelpersoner i LOS
Tiltak: Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Etablere styringsgruppe og gjennomføre første styringsgruppemøte
Utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon (Plan for risikoanalyse, prosjektbeskrivelse og prosjektplaner).
Avhengigheter:
Status:
Kick off Nasjonalt prosjekt tirsdag 28/8
Nasjonalt prosjekt besøker mottak økonomi 8/10
Behov for avklaringer:
Avklaringer budskap/kommunikasjon mot programkontoret
Planer/avklaringer mot Nasjonalt prosjekt
Aktiviteter:
Oppstart
Planarbeid
Overordnet status |  |  | Prosjektet er i oppstarten av planleggingsfasen
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Splitt på lønn gjennomføres for prosjektmedlemmer over 40% 3 mnd.
Oppfølging av det nasjonale mot det lokale må avklares mot programmet
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
F | N | T
F | N | T
F | N | T