## Slide 1
Kvalitet:
Status:
I oppstart
Tiltak:
I oppstart
STATUSRAPPORT Programmet
August 2018
Ressurser:
Status:
Jan Thorsen på plass
Avklare HR-resssurs
Kommunikasjonsressurs slutter
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Det jobbes med konkret forslag til ny kommunikasjonsressurs
Fremdrift:
Status:
Prosjektene er i oppstartsfase
Etablert programstyre og utnevnt styringsgruppeledere
Avrop på konsulentbistand
Utarbeidet rapporteringsmal
Oppstartsaktiviteter iverksatt:
  Etablert ukentlige samhandlingsmøter
  Etablert samhandlingsverktøy og ulike maler
  WS med tema – hva faller mellom prosjektene og som må adresseres
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Utarbeide plan for aktivitetene fremover for programmet
Utarbeide kommunikasjonsstrategi
Samordne prosjektenes prosjektplaner
  Inkludert programmets avslutning – sette dato
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
Behov for en bedre presentasjon av UiO/SA
Aktiviteter:
Etablering av programkontor
Samhandling med prosjektene
Overordnet status |  |  | Programkontoret er under etablering Det er utviklet rapporteringsmaler og møtestruktur for samhandling med prosjektene. Styringsgruppene er under etablering, programstyret oppnevnt
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Budsjett,OK, lite ressurspådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
3
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre, ref Fellesløsning og UiO/SA (f.eks studie)
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på etablering av programkontor
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
F | N | T
2
1