## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Kort om kvaliteten på leveransene
Tiltak:
Kort om kvalitetshevende tiltak.
STATUSRAPPORT UiO SA
31.08. 2018
Ressurser:
Status:
Prosjektrådgiver slutter i stilling på UiO 31.08.18
Tiltak:
Erstattes foreløpig av intern ressurs fra eSak
Fremdrift:
Status:
Planlegger oppstartsseminar med styringsgruppen
Utarbeider prosjektdokumentasjon
Utarbeider et opplegg for gjennomføring av aktivitetene i fase1
Tiltak: Ikke nødvendig på dette tidspunktet
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Avholde oppstartsseminar med styringsgruppen
Gjennomføre første styringsgruppemøte
Ferdigstill prosjektbeskrivelsen og øvrig prosjektdokumentasjon
Oppstart informasjon- og forankringsaktiviteter
Avhengigheter:
Status:
Konstituering av styringsgruppen
Behov for avklaringer:
Godkjenne styringsgruppens medlemmer
Aktiviteter:
Planlegge oppstartsseminar for styringsgruppen
Utarbeide prosjektbeskrivelse og øvrig prosjektdokumentasjon
Overordnet status |  |  | Kort beskrivelse av overordnet status i prosjektet Prosjektet er i oppstartsfasen
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Kort om økonomien:
Budsjett, forbruk, prognose, utfordringer
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
F | N | T