## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Kort om kvaliteten på leveransene
Tiltak:
Kort om kvalitetshevende tiltak.
STATUSRAPPORT UiO SA
04.10. 2018
Ressurser:
Status:
Tiltak:
Fremdrift:
Status:
Referansegruppen «studieledernettverket» konstituert
Avholdt oppstartsseminar med styringsgruppen
Utarbeider prosjektdokumentasjon til vedtak i SG 11.10.18
Forankring i seminar i direktørnettverket 24.09.18
Tiltak: Ikke nødvendig på dette tidspunktet
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Styringsgruppemøte 11.10.18
Studieledernettverket 12.10.18: Diskutere valg av kriterier for valg av prosesser sammen med prosjekt «Fellesløsninger»
Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter: Lederseminar HF, Seksjonsseminar SSO/Fagstøtte
Avhengigheter:
Status:
Behov for avklaringer:
Vedtak prosjektdokumentasjon i styringsgruppemøte 11.10.18
Aktiviteter:
Se under.
Overordnet status |  |  | Kort beskrivelse av overordnet status i prosjektet Prosjektet er i oppstartsfasen
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Kort om økonomien:
Budsjett, forbruk, prognose, utfordringer
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
F | N | T