## Slide 1
Kvalitet:
Status:
I oppstart
Tiltak:
Koordineringsmøter med Ellen Gravklev, UiOs BOTT-representant i økonomi og lønn
Programmet inne på Direktørnettverksseminarene utover høsten, for forankring og kunnskapsoverføring
STATUSRAPPORT Programmet
September 2018
Ressurser:
Status:
Jan Thorsen på plass
Avklare HR-resssurs
Kommunikasjonsressurs på plass
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Ressurser til IT-drift eskaleres
Fremdrift:
Status:
Prosjektene er etablert
Etablert programstyre og styringsgrupper
Gjennomført Workshop med fag og fakultetsdirektører
Opplæring i prosessarbeid for prosjektene og programkontoret
Opplæring i Microsoft Teams
Oppstartsaktiviteter iverksatt:
  Etablert ukentlige samhandlingsmøter
  Etablert samhandlingsverktøy Microsoft Teams
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Starte arbeid med gevinstrealisering
Budsjett 2019
Utarbeide forslag kommunikasjonsstrategi
Bidra til avklaringer i forhold til ressurser, konkret knyttet til prosjektet IT-drift. Arbeide videre frikjøps policy.
Samordne prosjektenes prosjektplaner og tidslinjer
  Inkludert programmets avslutning – sette dato
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
Ressurser til prosjektgruppen for IT-drift
Aktiviteter:
Etablering av programkontor
Samhandling med prosjektene
Avrop konsulentbistand
Opplæring prosessarbeid
Overordnet status |  |  | Programkontoret etablert Prosjektene rapporterer fremdrift Prosjektene og program møtes ukentlig Styringsgruppene er etablert Budsjettarbeid startet, inkl struktur
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Budsjett,OK, lite ressurspådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
3
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre, ref Fellesløsning og UiO/SA (f.eks studie)
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser til IT-drift
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
F | N | T
2
1