## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Kort om kvaliteten på leveransene
Tiltak:
Kort om kvalitetshevende tiltak.
STATUSRAPPORT UiO SA
8.11.2018
Ressurser:
Status:
Tiltak:
Fremdrift:
Status:
Prosjektbeskrivelser vedtatt i SG 11.10.18
Diverse forankringsaktiviteter gjennomført i lederfora og nettverk
Workshop avholdt med arkivansvarlige, arkivarer og e-sak
Workshop avholdt på prosessen utbetaling av erasmussttipend
Forholdet UiO:SA og Fellesløsninger avklart: Studieadministrasjon håndteres av UiO:SA
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Styringsgruppemøte 19.11.18: Øvrig planverk skal vedtas
Gjennomføre workshop 2 og 3 med alle i arkivfunksjoner Gjennomføre workshop 1 og 2 med personalledere arkiv
Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter
Vedta kriterier for utvelgelse av studieadm. prosesser
Avhengigheter:
Status:
Løpende kommunikasjon med BOTT SA om ansvars- og oppgavefordeling i mottaksprosessen
Behov for avklaringer:
Aktiviteter:
Se under.
Overordnet status |  |  | Kort beskrivelse av overordnet status i prosjektet Prosjektbeskrivelser er godkjent. Arbeid med øvrig planverk, forankring og gjennomføring av workshops er igangsatt.
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Budsjettet er egen sak i dette programstyremøtet.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
F | N | T