## Slide 1
Kvalitet:
Status:
God kommunikasjon med prosjektlederne
Tiltak:
Koordineringsmøter med Ellen Gravklev, UiOs BOTT-representant i økonomi og lønn
Programmet inne på Direktørnettverksseminarene utover høsten, for forankring og kunnskapsoverføring
STATUSRAPPORT Programmet
September 2018
Ressurser:
Status:
Jan Thorsen på plass
Avklare HR-resssurs
Kommunikasjonsressurs på plass
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Fremdrift:
Status:
Prosjektene er etablert
Inngått avtale om konsulentbistand
Direktørnettverkssamlingene brukes til programmets aktiviteter
Ukentlige samhandlingsmøter med prosjektlederne
Første robot er produksjonssatt
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Starte arbeid med gevinstrealisering/risikostyring
Budsjett 2019
Utarbeide forslag kommunikasjonsstrategi
Etablere «Task-force» for robotisering
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
Rekkefølge på DFØ-løsningen
Aktiviteter:
Kommunikasjonsstrategi
Samhandling med prosjektene
Oppstart konsulentbistand
Søknad om midler 2019
Overordnet status |  |  | Programkontoret etablert Prosjektene rapporterer fremdrift Prosjektene og program møtes ukentlig Styringsgruppene er etablert
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Budsjett,OK, lite ressurspådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
3
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser til programkontoret
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
F | N | T
2
1