## Slide 1
STATUSRAPPORT BOTT mottak økonomi-prosjektet
Fremdrift:
Status:
Prosjektgruppen har kommet godt i gang med planlegging for videre arbeid
Første styringsgruppemøte gjennomført 12/11
Utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Informasjon om prosjektet i ulike nettverk i november/desember
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, milepælsplan, Risikoanalyse
Oppstart arbeid med Gevinstrealiseringsplaner
Planlegging av prosesskartlegging våren 2019
Workshop med DFØ/nasjonalt prosjekt i januar 2019
Avhengigheter:
Status:
Workshops med DFØ og nasjonalt prosjekt for å avklare mottaksprosjektets rolle/ansvar ifm standardiseringsjobb, innføring og testing.
Behov for avklaringer:
Avklaringer budskap/kommunikasjon mot programkontoret
Planer/avklaringer mot Nasjonalt prosjekt
Metodikk og rammeverk for gevinstarbeid mot programmet
Dato: 18.12.2018
Overordnet status |  |  | Prosjektet er i planleggingsfasen
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Prognose 2018 tilsier et mindreforbruk knyttet til ressursdisponeringer (budsjett 1,650 mill.kr.)
Budsjettet for 2019 er på 6 mill kr
Ny økonomimodell for økonomisk oppfølging av prosjektet implementeres slik at direkte kostnader og ressursbelastning kan synliggjøres
Prosjektleder 80%
2 prosjektmedlemmer 60 %
2 prosjektmedlemmer 20 %
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Uklare rammebetingelser for UiO mottaks
prosjekt (hva skal vi gjøre og hva skal vi
ikke gjøre)
2. Komplisert prosjektorganisering
Risikoreduserende tiltak:
Tydeliggjøre roller og ansvar mellom lokalt og
nasjonalt prosjekt, program og linja.
2. Tydeliggjøre roller og ansvar ift lokalt og
nasjonalt prosjekt, program og ulike
Styringsgrupper.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
2
1