## Slide 1
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjektene 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Utkast til høringsnotat for organisering av arkivtjenesten diskutert i styringsgruppen
Prosesser for kartlegging, standardisering og automatisering er valgt, og arbeid igangsatt
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i lederfora, nettverk og møter
Gjennomgang av, og innspill til, BOTT anskaffelsesdokumenter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Ferdig høringsnotat skal godkjennes for utsending til enhetene etter styringsgruppemøtet 14.2.19
Diverse arbeidsmøter med fakulteter og fagavdelinger for å igangsette prosessforbedring innen utvalgte områder
Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter, inkl. workshop i direktørnettverket (delpr.1), presentasjon i IDF (delpr.2) og deltagelse i programturneen.
AVHENGIGHETER
Status:
Ina Høj Hinden deltar i BOTT anskaffelsesprosess
Komme til enighet om prioritering og rekkefølge av RPA-prosesser
Behov for avklaringer:
Hvordan sikre forholdet/kommunikasjon/koordinering mellom institusjon og BOTT-prosjekt slik at vi er et VI?
Dato:
01.02.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Det er ingen ting som brenner i øyeblikket.
Risikoreduserende tiltak:
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10