## Slide 1
STATUSRAPPORT BOTT mottak økonomi-prosjektet
Fremdrift:
Status:
Prosjektgruppen har kommet godt i gang med planlegging for videre arbeid
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Prosesskartlegging av «nå-situasjon» ved UiO våren 2019
Utarbeidelse av overordnet tidsplan og planlegging/rigging av mottaksapparat ved UiO
Oppfølging av fagressurser inn i standardiserings og utviklingsarbeid i nasjonalt prosjekt ift beslutninger
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, milepælsplan, Risikoanalyse
Økonomimodell
Avhengigheter:
Status:
Planer/avklaringer mot Nasjonalt prosjekt
Planlegging- og rigging av mottaksapparat ved UiO
Behov for avklaringer:
Planer/avklaringer mot Nasjonalt prosjekt
Metodikk og rammeverk for gevinstarbeid mot programmet
Dato: 07.03.2019
Overordnet status |  |  | Prosjektet er i planleggings- og kartleggingsfase
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Prognose 2018 tilsier et mindreforbruk knyttet til ressursdisponeringer (budsjett 1,650 mill.kr.)
Budsjettet for 2019 er på 6 mill kr
Ny økonomimodell for økonomisk oppfølging av prosjektet implementeres slik at direkte kostnader og ressursbelastning kan synliggjøres
Prosjektleder 80 %
1 prosjektmedlem 80%
2 prosjektmedlemmer 60 %
2 prosjektmedlemmer 40 %
1 prosjektmedlem 10 %
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Uklare rammebetingelser for UiO mottaks
prosjekt (hva skal vi gjøre og hva skal vi
ikke gjøre)
2. Komplisert prosjektorganisering
Risikoreduserende tiltak:
Tydeliggjøre roller og ansvar mellom lokalt og
nasjonalt prosjekt, program og linja.
2. Tydeliggjøre roller og ansvar ift lokalt og
nasjonalt prosjekt, program og ulike
Styringsgrupper.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
2
1