## Slide 1
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Høringsnotat for organisering av arkivtjenesten er sendt ut. Høringsfrist: 25. mars.
Gjennomgang av studieadministrative prosesser som er egnet for RPA med USIT og programkontoret
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i lederfora, nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Workshops for prosessene «tilrettelegging til eksamen» og «permisjoner»
Gjennomgang av høringsinnspill og utforming av endelig anbefaling fra styringsgruppen
Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Ina Høj Hinden deltar i BOTT anskaffelsesprosess
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
07.03.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Det er ingen ting som brenner i øyeblikket.
Risikoreduserende tiltak:
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10