## Slide 1
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Styringsgruppen har innstilt på en omorganisering av arkivtjenesten ved UiO.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Universitetsdirektøren tar den endelige beslutningen om omorganisering av arkivtjenesten før saken behandles i IDF-møte
Oppfølging av workshops om tilrettelegging og permisjon, forslag til nye prosesser legges fram for styringsgruppen i juni
RPA for politiattester er under utvikling, forventet klar til semesterstart.
Workshop for prosessen «innlevering av phd-avhandling»
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Anskaffelsen fra BOTT SA utsettes stadig. Det betyr at oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA også må utsettes.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
13.05.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 2
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Rapporter for prosessgjennomgangene av følgende prosesser er ferdigstilt og lagt fram for styringsgruppen: Si-fra, politiattester, søknad permisjon (studenter), søknad om tilrettelegging til skoleeksamen.
Påbegynt gjennomgang av innlevering av phd-innlevering.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Sende ut nyhetsbrev til alle studieadministrativt ansatte før sommerferien
Planlegge høstens aktiviteter
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Forsinkelsen i anskaffelsen fra BOTT SA fører til forsinkelser i prosjektet. Oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA vil bli i løpet av våren 2020.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Aktivitetsnivået i delprosjekt 2 høsten 2019 må avklares. Forslag: Prosjektet jobber med kartlegging av prosessarkitektur og ansvar, samt fortsetter med prosessgjennomgang på studie/PhD-området.
Dato:
24.06.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Må ses i sammenheng med aktivtetsnivået.
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Prosjektet har diskutert endringer i milepælsplan
(leveranser forvaltningsorganisasjon og gevinst-
realisering) med styringsgruppa pga. utsettelsen.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10