## Slide 1: Gevinstrealiseringsstrategi

## Slide 2: Historikk
05.11.2018: seminar med alle fakultetsdirektører, med Morten Skodbo, Rambøll Consulting:
  Hvorfor? Hva er det? Metode og verktøy
  Gruppeoppgaver:
    Hvilke gevinster er identifisert i deres prosjekt, og hva skal til for at de blir realisert?
    Hvordan skal gevinstarbeidet organiseres i deres prosjekt?
Styringsgruppemøte 24.06.19
  Forslag til gevinststrategi
  Diskusjon

## Slide 3: UiO og rammeverk
Intensjon:
  Tydeliggjøre roller og ansvar.
  Bruke «beste praksis»
  Skaper forutsigbarhet
  Redusere risiko
Utfordring
  Fremmed språk
  Kan virke byråkratiserende
Tiltak:
  Forenkling, opplæring og trening

## Slide 4: Gevinstrealiseringsstrategi
En av «hovedbegrunnelsene for å organisere det i et program er for å sikre gevinstbildet», også for oss jfr programbeskrivelsen.
UiO lite erfaringer med å jobbe med gevinster.
Erfaring fra andre = krevende
Hvordan gjør vi det på UiO?

## Slide 5: Uttak av gevinster
Hva har vi kommunisert?
  «Fornye, forenkle og forbedre»
Kutt som følge av ABE-reformen og andre investeringsbehov skaper behov for mer effektive administrative tjenester. Dette for å skjerme kutt i forsknings- og utdanningsvirksomheten.
Programmet har formidlet et budskap om effektivisering som hovedformål, budskapet er positivt mottatt på enhetene, og skapt en forventning om resultater.

## Slide 6: Gevinster
Jobbe med gevinster, enighet?
Hvis ja, hvordan?

## Slide 7: Behov for gevinster; styresak
«UiO har som del av sin strategi å videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon. Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt skal forbedres og effektiviseres gjennom standardisering og digitalisering. UiO må forvente fremtidige kutt i rammebevilgningene og legge til rette for at det pågår kontinuerlig administrativt forbedringsarbeid. Digitalisering er et sentralt virkemiddel, sammen med prosessforbedring, endring i organisering av tjenesteleveranser og utnyttelse av eksisterende teknologi.»

## Slide 8: Budsjettkutt og programmet
Kuttene er alt vedtatt:
  ABE-reformen
  Byggeprosjektet m.m.(som f.eks Livsvitenskapsbygget)
  Kostnadene til prosjektene
Prosjektene skal ikke identifisere gevinster som skal skape grunnlag for kutt i bevilgning, men legge til rette for effektivisering på enhetsnivå
Budsjettprosessen er ikke del av programmet/prosjektene.

## Slide 9: Erfaringer: Uklart gevinstbilde
Påstander:
  Prosjekter som ikke styres:
    tenderer til å komme med forslag om hvordan vi kan øke kvalitet, ofte med medfølgende behov for økte ressurser.
  Prosjekter som ikke styres:
    gjør det uklart for enhetene hvordan prosjektets forslag skal bidra til en effektivisering.
  Prosjekter som ikke styres:
    gjør det vanskelig for enhetene å få eierskap til prosjektene

## Slide 10: Gevinstprofiler
Prosjektene utarbeider gevinstprofiler:
Gevinstprofil:
En beskrivelse av hva konkret gevinsten består av
En angivelse av hvordan man måler gevinsten og hva utgangsverdien er
Hvor vi antar at gevinsten vil oppstå og eierskapet og forpliktelsen for å realisere den.

## Slide 11: Gevinstrealiseringsplan
Beskriver og konkretisere hver av gevinstene eller områdene innen prosjektet omhandler og angir:
  Hvor gevinstene realiseres
  Hvem som realiserer gevinstene
  Og hvordan vi kan måle det
Et linjeansvar
Skal vi dette?

## Slide 12: Hvordan
Benytter etablert rammeverk, forenkles
Lage «dreiebok»
Opplæring i fasilitering av workshop
Gjennomføre Workshop med fasilitering.

## Slide 13
Program-
nivå
Prosjekt-
nivå
Enhets-
nivå
PROGRAMEIER
Måle
Måle
01.10.2018
01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021
PROGRAMLEDER
UiO SA:
Prosjektleder
IT-drift:
Prosjektleder
Fellesløsninger:
Prosjektleder
UiO Økonomi:
Prosjektleder
INITIERE
TILRETTELEGGE
UTFØRER
FAK 1
Realisering av gevinster
FAK 11
Realisering av gevinster
….
Fagavdeling 1
Realisering av gevinster
….
Fagavdeling x
Realisering av gevinster
….
Måle
Måle

## Slide 14: Gevinstrealisering – hvordan måle?
0-punktsmåling
  DBH-rapport fra 01.10.2018
  STYRK-koder gir oversikt over område man jobber på, f.eks studie, økonomi osv
  Stillingskode gir oversikt over nivå på arbeidet
DBH-rapport m/STYRK-koder kan kjøres jevnlig
  Pr. fakultet for å se bevegelse over år

## Slide 15: Måle
Gevinstprofil ikke lik mulig gevinstuttak.
Nullpunkt 01.10.18, Årsverk med Styrk-koder
Årsverk
Datasett som følger utviklingen av årsverk iht. definisjon DBH
Stillingsnivå
For å følge utviklingen på de ulike stillingskoder.
Fagområde
STYRK yrkeskode er en kode for klassifisering av yrker som bestemmes ut fra de konkrete arbeidsoppgavene.
Kategorier: Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN), Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST), Drifts- og vedlikeholdsstillinger (DR), Administrative stillinger (AD), og Andre stillinger (AN)
Gir mulighet til å se om på f.eks. forholdet mellom førstekonsulenter og rådgivere. Dette er en inndeling som universitetet er godt kjent med.
Viser fagområde den ansatte tilhører (studie, økonomi, forskning, HR). Benyttes ikke for vitenskapelige stillinger.
Endringer mellom ulike fagområder.