## Slide 1
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Prosjektet sliter med bemanning av alle tre delprosjekter. Ønsket deltakelse var 40% av et årsverk. Vi mener at prosjektet kommer til å levere aktivitetene innenfor prosjektets utvidede levetid. Innkjøp: Deltakerne deltar med 20% og begynte først i august. Brukerstøtte: Delprosjektleder for brukerstøtte deltar som prosjektmedlem ut året og et prosjektmedlem sluttet på UiO. Drift av arbeidsstasjoner: Har prøvd å få flere fra enhetene med i prosjektet.
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Brukerstøtte: AV-brukerstøtte i undervisnings- og møterom, framlegg av prosjektbeskrivelse for TOPdesk og klargjøring til pilot.
Arbeidsstasjoner: I overkant av 100 maskiner installert med løsning og kjører i en begrenset pilot. Jobbes med infrastrukturvalgt rundt løsningen.
Innkjøp: Ferdig med planlegging og begynner å jobbe de første prosessene.
Avhengigheter:
Status:
Delprosjektet innkjøp har avhengigheter til UiOs nye bestillings- og fakturasystem, evt. avtale om avhending av utstyr, samt autopilot som delprosjektet drift av arbeidsstasjoner jobber med.
Behov for avklaringer:
Dato:
26.09.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
På bakgrunn av risiko for å ikke nå milepæler, vi prosjektet gjennomføre en re planlegging.
Tiltak:
Replanlegging av prosjektplan
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Bemanningssituasjonen (gul)
Drift av arbeidsstasjoner: UNIT jobber med et prosjekt for å se på mulighetsrommet for en nasjonal løsning – krever fokus fra delprosjektleder (gult)
For TOPdesk må vi klare å sette fart, ellers er det en risiko for at prosjektet blir dyrere enn nødvendig (gult)
Risikoreduserende tiltak:
Prioritert rekkefølge på aktiviteter
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
1, 2 3

## Slide 2
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Prosjektet har den siste tiden jobbet med å bemanne delprosjektene innkjøp og brukerstøtte.
Bemanning av disse delprosjektene har vært vanskelig da vi har etterspurt 40% av et årsverk fra enhetene. Delprosjektlederne og -deltakerne har også brukt tid på å frigjøre seg fra arbeidsoppgaver for å kunne delta.
Ønsket bemanning er på plass for delprosjektene.
Autopilot i drift av arbeidsstasjoner involverer Lokal IT gjennom flere workshoper med stor suksess.
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Planlagte vedtak mai: Prosjektmandat og delprosjektbeskrivelser.
Planlagt vedtak i juni: Samlet tidsplan for prosjektet i fase 2, med detaljerte planer i delprosjektene. Kommunikasjonsaktiviteter for høsten 2019.
Avhengigheter:
Status:
Delprosjektet brukerstøtte har avhengigheter til andre aktiviteter/prosjekter:
Tjenestekatalog
Utstyrsdatabase / CMDB
Erstatte dagens ticketingsystem (RT) med et mer moderne system (TOPdesk)
Delprosjektet innkjøp har avhengigheter til nytt bestillings- og fakturasystem og evt. avtale om avhending av utstyr.
Behov for avklaringer:
Prosjektet har avklart at delprosjektet brukerstøtte ikke involveres i arbeidet med tjenestekatalog.
CMDB-prosjektet er satt på hold grunnet ressurssituasjon
Moderne ticketingsystem (TOPdesk) vil kunne gi tjenestekatalog, kunnskaps- og utstyrsbase (CMDB), samt være et system som setter brukere i stand til bedre å kunne hjelpe seg selv (brukernært).
Dato:
19.06.2019 – samlet for mai og juni
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Ønske om utvidet levetid for prosjektet til ut 2020.
TOPdesk har en større anskaffelseskostnad (lisens og konsulenter), samt interne implementeringskostnader.
Videre vil TOPdesk ha en årlig lisenskostnad og lisenskostnad.
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Det å ikke få utvidet prosjektets tidsramme
(rødt)
Budsjettkutt og at USIT har flere ubesatte stillinger representerer en usikkerhet for prosjektet (rødt)
Prosjektet trenger ressurser fra IT-organisasjonen til planlagte aktiviter (gult)
Risikoreduserende tiltak:
Prosjektet utvides til 31.12.2020
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 3
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Universitetsdirektør har oppnevnt ny prosjekteier, Ivar Holm.
Prosjektet jobber med mandat for fase 2, og ny kommunikasjonsplan. Styringsgruppen ble 3. april forelagt for diskusjon gevinstplan og –kart. Delprosjektledere er oppnevnt og de jobber med delprosjektbeskrivelser.
Samtlige dokumenter er vedtakssaker på neste styringsgruppemøte 29. april. Nytt mandat sendes til programmet for endelig vedtak. Prosjektbeskrivelsene blir en informasjonssak.
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Delprosjektetene jobber med bemanning.
–
Avhengigheter:
Status:
Behov for avklaringer:
Hvordan en gevinstplan skal formuleres slik at det blir likt alle prosjekter i programmet.
Prosjekts styringsgruppeleder og avtroppede prosjekteier foreslår for programmet at prosjektet skal løpe ut 2020.
Dato:
04.04.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Risikoreduserende tiltak:
IT-driftprosjektet møter alle IT-ansatte på
IT-konferansen
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 4
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Prosjektbeskrivelse og kommunikasjonsplan er vedtatt av programstyret.
Prosjektet med styringsgruppe har besøkt NTNU, UNIT og UNINETT.
Prosjektsstyringsgruppe anbefaler for programmet at det startes med følgende delprosjekter i Fase 2: Innkjøp, brukerstøtte og drift av arbeidsstasjoner. Nettdrift anbefales tatt i linjen.
Workshop har blitt i direktørnettverket med temaene innkjøp, brukerstøtte og klientdrift
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Prosjektet jobber med prosjektbeskrivelser for innkjøp (inkl. SAM), brukerstøtte og drift av arbeidsstasjoner. I tillegg skal muligheter/hindringer, fremdriftsplaner etc. beskrives for utskrift og AV-drift. Prosjektet jobber med gevinstprofiler og –kart.
Prosjektet møter i IT-ledernettverket for å diskutere bemanning av delprosjektene.
Avhengigheter:
Status:
Prosjektet følger Masterplan for IT, og vil i fase 3 implementere relevante vedtak fra masterplanen
Innkjøp er også en del av prosjektet Fellesløsninger. Prosjektene har møttes, og blitt enige om at innkjøp av IT og AV-utstyr ses på av IT-drift prosjektet.
Behov for avklaringer:
For innkjøp er vi avhengig av et godt samarbeid med Innkjøpsseksjonen og muligens leverandører.
Brukerstøtte: Ressurstilgang og finansiering av underliggende systemer
Tjenestedesign av prosesser som skal gjøres brukernære
Kostnadsberegninger av alternative prosesser
Dato:
01.03.2018
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Prosjektet har deltakere ut Fase 1.
Tiltak:
Prosjektet må få avklart fremtidig form og ressurser.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Risikoreduserende tiltak:
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 5
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Prosjektet har akkurat gjennomført en workshoprunde for prosessene innkjøp, utskrift, klientdrift, brukerstøtte, nett og AV, hvor målet har vært å designe en ønsket fremtidssituasjon. Prosjektet jobber nå med en rapport på bakgrunn av det som har kommet fram i workshopene.
SAM-prosjektet ble igangsatt med en workshop den 25. januar.
Prosjektene har jobbet med kostnadstall fra BencHEIT for hver prosess: For UiO og for enhetene.
Prosjektet forbereder studietur til NTNU, UNINETT og UNIT i Trondheim.
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Prosjektet jobber med å forberede workshop med direktør- og IT-ledernettverket i februar med tema fremtidig organisering av innkjøp og brukerstøtte
Prosjektet vil jobbe med utsatt gevinstrealiseringsplan og usikkerhetsstyringsdokument, samt styringsdokument for fase 2
Avhengigheter:
Status:
Prosjektet følger Masterplan for IT, og vil i fase 3 implementere relevante vedtak fra masterplanen
Innkjøp er også en del av prosjektet Fellesløsninger. Prosjektene har møttes, og blitt enige om at innkjøp av IT og AV-utstyr ses på av IT-drift prosjektet.
Behov for avklaringer:
Dato:
25.01.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Risikoreduserende tiltak:
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 6
STATUSRAPPORT
IT-drift
Fremdrift:
Status:
Prosjektbeskrivelse og kommunikasjonsplan er anbefalt vedtatt av prosjektstyret med små endringer. Endringene blir implementert denne uken.
Workshop med prosjektgruppe og styringsgruppe om gevinstrealisering og usikkerhetsstyring
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kostnader for hver prosess: For UiO, for USIT og for enhetene
Kriterier for valg av prosesser må bearbeides
Gevinstrealiseringsplan
Usikkerhetsstyringsdokument
Styringsdokument for fase 2
I gangsettelse av SAM: Oppstartsmøte og grovinstallasjon i midten av januar
Foreberede besøket hos UNIT og NTNU (14. og 15. februar)
Avhengigheter:
Status:
Prosjektet følger Masterplan for IT, og vil i fase 3 implementere relevante vedtak fra masterplanen
Innkjøp er også en del av prosjektet Fellesløsninger. Prosjektene har møttes, og blitt enige om at innkjøp av IT og AV-utstyr ses på av IT-drift prosjektet.
Behov for avklaringer:
Dato:
14.12.2018
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Risikoreduserende tiltak:
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10