## Slide 1
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
RPA for Si-fra og Politiattest satt i produksjon
Gjennomgang av tilrettelegging til skoleeksamen og permisjon ferdigstilt og forslag til endringer i regelverk og arbeidsdeling overlevert til linjen for videre oppfølging.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kartlegge potensielle kandidater for RPA
Kartlegge potensielle prosesser for gjennomgang innen HR-feltet
Workshop 2 for prosessen «innlevering av phd-avhandling»
Oppdatere planverk i henhold til forsinkelser i nasjonalt prosjekt
Arbeid med gevinster
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Anskaffelsen fra BOTT SA utsettes stadig. Det betyr at oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA også må utsettes.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
02.10.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status: Camilla Haugland prosjektleder i 50% ut året (reduksjon fra 80% fra 1.9).
Tiltak: Silje Winther (50%) og Lars Ravn inn i prosjektgruppa for å sikre kapasitet til videre arbeid.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 2
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Styringsgruppen har innstilt på en omorganisering av arkivtjenesten ved UiO.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Universitetsdirektøren tar den endelige beslutningen om omorganisering av arkivtjenesten før saken behandles i IDF-møte
Oppfølging av workshops om tilrettelegging og permisjon, forslag til nye prosesser legges fram for styringsgruppen i juni
RPA for politiattester er under utvikling, forventet klar til semesterstart.
Workshop for prosessen «innlevering av phd-avhandling»
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Anskaffelsen fra BOTT SA utsettes stadig. Det betyr at oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA også må utsettes.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
13.05.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10