## Slide 1
STATUSRAPPORT UiO: Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Delprosjekt 2 er for tiden uten prosjektleder. Dette påvirker aktivitetsnivå og fremdrift.
«Innlevering av ph.d.avhandling» er ferdig kartlagt og oversendt prosesseier.
«Utbetaling av Erasmus-stipender» har tidligere blitt prioritert som mulig prosess av prosjektet, men må vurderes på nytt grunnet begrenset volum.
Ansvaret for videre oppfølging av øvrige prosesser på studieområdet er flyttet til prosesseier.
Prosessen «mottak av nyansatte» er igangsatt av prosjektet etter initiativ fra programmet.
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Revidere planverk og mandat
Funksjonsanalyse og kartlegging BOTT:SA
Bidra inn i SRF og kartlegge potensielle prosesser innen personal/HR
Arbeid med gevinster
AVHENGIGHETER
Status:
Utlysning av anskaffelsen i BOTT SA er utsatt til januar 2020. Kontraktssignering er beregnet til desember 2020. Dette innebærer utsatt oppstart av delprosjekt 3.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det gjelder implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linjen.
Behov for avklaringer:
Det må avklares om etablering av ny arkivorganisering skal ivaretas av linjen eller inngå som en utvidelse av delprosjekt 1.
Dato:
01.11.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Prosjektleder Camilla Haugland er tatt av oppgaven grunnet tung belastning i drift.
Tiltak:
Programmet koordinerer prosjektet frem til Gry Anita Hemsing er tilbake som prosjektleder ca februar 2019.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA
er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 2
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
RPA for Si-fra og Politiattest satt i produksjon
Gjennomgang av tilrettelegging til skoleeksamen og permisjon ferdigstilt og forslag til endringer i regelverk og arbeidsdeling overlevert til linjen for videre oppfølging.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kartlegge potensielle kandidater for RPA
Kartlegge potensielle prosesser for gjennomgang innen HR-feltet
Workshop 2 for prosessen «innlevering av phd-avhandling»
Oppdatere planverk i henhold til forsinkelser i nasjonalt prosjekt
Arbeid med gevinster
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Anskaffelsen fra BOTT SA utsettes stadig. Det betyr at oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA også må utsettes.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
02.10.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status: Camilla Haugland prosjektleder i 50% ut året (reduksjon fra 80% fra 1.9).
Tiltak: Silje Winther (50%) og Lars Ravn inn i prosjektgruppa for å sikre kapasitet til videre arbeid.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10

## Slide 3
STATUSRAPPORT UiO Saksbehandling og arkiv
Delprosjekt 1 & 2
FREMDRIFT
Status:
Styringsgruppen har innstilt på en omorganisering av arkivtjenesten ved UiO.
Diverse forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennomført i nettverk og møter
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Universitetsdirektøren tar den endelige beslutningen om omorganisering av arkivtjenesten før saken behandles i IDF-møte
Oppfølging av workshops om tilrettelegging og permisjon, forslag til nye prosesser legges fram for styringsgruppen i juni
RPA for politiattester er under utvikling, forventet klar til semesterstart.
Workshop for prosessen «innlevering av phd-avhandling»
Forankrings- og kommunikasjonsaktiviteter
AVHENGIGHETER
Status:
Anskaffelsen fra BOTT SA utsettes stadig. Det betyr at oppstart av delprosjekt 3 i UiO:SA også må utsettes.
Fremdrift i delprosjekt 2 når det kommer til implementering av nye standardiserte prosesser er avhengig av ressurser i linja.
Behov for avklaringer:
Dato:
13.05.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Tiltak:
F | N | T
F | N | T
F | N | T
RISIKO
Risiko for ikke å nå milepælene:
Ref. de gjentatte forsinkelsene fra BOTT:SA,
så er det en risiko at UiO-prosjektet og ansatte mister motivasjonen fordi dette tar altfor lang tid.
Risikoreduserende tiltak:
Kommunikasjonsaktiviteter om nye løsninger må
tilpasses forsinkelsene fra BOTT:SA.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10