## Slide 1: IT-drift prosjektet
Gjennomgang av prosjektet og dens delprosjektene etter rescoping

## Slide 2: Innkjøp: Oversikt over hva som tas og ikke tas videre
Leveranser som gjennomføres:
  Programvare (SAM-prosjektet), Arbeidsstasjoner med relevant tilbehør og Avhending av utstyr
Leveranser som ikke gjennomføres:
  Standardisering av modellutvalg
  Kost-/nyttevurderinger av serviceavtaler
  Bestillingsrutiner ellers
  IT-drift prosjektets anbefaling: Gitt kapasiteten bør disse aktivitetene utgå til etter IT-drift prosjektet
Kun kapasitet til arbeide fram forslag til nye prosesser, ikke til å implementere i organisasjonen
Notes: SAM-prosjektet
Utarbeide ny modell for kostnadsfordeling (intern fakturering)
Kartlegging av dagens prosesser for innkjøp av programvare og utarbeide forslag til forbedret prosess for innkjøp av programvare
Arbeidsstasjoner
Kartlegge dagens prosesser for innkjøp av datamaskiner og mobile enheter brukt til basis IT – altså ikke spesialmaskiner til forskning og undervisning
Utarbeide forbedret, standard prosess for innkjøp av standard IT-utstyr (maskiner og mobile enheter)

## Slide 3: IT-drift: Innkjøp - aktiviteter
Gjennomfører en kartlegging blant IT-ledere om hvordan innkjøp av datamaskiner og mobile enheter gjøres i dag
Ser på hvordan denne typen innkjøp gjøres på sammenlignbare universiteter
To workshoper nå i månedskiftet nov/des – for kartlegging av prosesser og kundereiser, og for prosessforbedring – av alle tre prosesser: Innkjøp av maskinvare og programvare, samt avhending
Møtt Innkjøpsseksjonen for informasjon om anbudsprosessen for avhending av IT-utstyr
Ferdigstillelse av teknisk løsning for SAM/Flexera

## Slide 4: Arbeidsstasjoner: Oversikt over hva som tas og ikke tas videre
Leveranser som gjennomføres:
  Oppsett av Windows-klienter (Windows Autopilot), Drift av Windows-klienter og Mobile enheter
Leveranser som ikke gjennomføres:
  Oppsett og drift av Mac-klienter
  Felles driftsplattform
  IT-drift prosjektets anbefalinger:
    For Mac skjer stadig små forbedringer som anses best løst som linjeaktiviteter.
    Felles driftsplattform for arbeidsstasjoner og mobile enheter bør evt. vurderes som en aktivitet etter IT-drift prosjektet

## Slide 5: Arbeidsstasjoner: Windows Autopilot
Jobber med konsistent brukeropplevelse på og utenfor campus
  VPN for: Utskrift, hjemme- og fellesområder, og lisensservere
  Azure Application Proxy for: Web-baserte tjenester som i dag ikke er tilgjengelig utenfor UiO (eks. ePhorte, Basware m. fl.)
  Co-Management: Tilgang til UiOs eksisterende programvareportefølge (SCCM)
  Noen sikkerhetsmessige avklaringer gjenstår
Etablert et direkte samarbeide med produktteamet bak Autopilot-teknologien
  MS vurderer UiOs tidlige adopsjon, scope og fremdrift som så interessant at kjerneteamet vil samarbeide direkte med oss

## Slide 6: Brukerstøtte: Oversikt over hva som tas og ikke tas videre
Leveranser som gjennomføres:
  Servicedesk/Helpdesk/Single Point of Contact (SPoC), Kunnskapsbase, Fjernassistanse for arbeidsstasjoner og Utstyrsbase (Asset Management)
Leveranser som ikke gjennomføres:
  Tjenestekatalog
  Tilgangsstyring / Rettigheter i IT-organisasjonen
  AV-bistand
  Samhandling

## Slide 7: IT-drift prosjektets forslag
Tjenestekatalog har blitt satt i produksjon av USIT
AV-bistand
  Innledende arbeid viste at denne aktiviteten enklest lar seg gjennomføre etter en evt. omorganisering
Tilgangsstyring / Rettigheter i IT-organisasjonen
  Aktiviteten bør ses på etter at TOPdesk og felles førstelinje er innført i hele IT-organisasjonen, evt. etter en omorganisering
Samhandling
  Aktiviteten bør ses på etter at TOPdesk og felles førstelinje er satt i organisasjon – for å sikre felles areaner for kompetanseoverføring og raskere saksløsning

## Slide 8: Delprosjektet brukerstøtte: TOPdesk aktiviteter
Juridisk arbeid
  Ferdigstilt ROS-analyse sammen med IT-sikkerhet
  Ferdigstiller DPIA 3. des med IT-juristene
  Sluttfase databehandleravtale
HF blir piloterende enhet (fra midten av feb ut mars)
  Pilot: 17. februar – 31. mars
  Hva piloteres: Selvbetjeningsportal med brukerveiledninger
  Evalueringsarbeid: Mars – mai
  Beslutninger rundt TOPdesk

## Slide 9: Delprosjektet brukerstøtte: TOPdesk
Hva gjenstår før pilot:
  Feide for pålogging
  System og brukertest, operatøropplæring
  Kommunikasjonsplan overfor piloterende enhet
  ROS-analyse for pilot og evalueringskriterier
Notes: Med HF vil vi framover jobbe fram en kommunikasjonsplan overfor deres ansatte og studenter.
HF tenker å dedikere en kommunikasjonsmedarbeider til dette arbeidet
Annen piloterende enhet er studie med henvendelser rundt TP – timeplanleggingssystemet.
Et blikk inn i framtiden:
Når beslutning er tatt om videre bruk av TOPdesk på UiO
Prosjektet begynner sammen med USIT å se på asset management. Hvordan informasjon om ansattes IT-utstyr og programvare skal listes opp i TOPdesk. Muligheten til å ta inn alle multifunksjonsskrivere, og dermed se lettere hva slags problem brukeren har med utskrift – om det er på maskinen, skriveren eller mellom maskin og skriver problemet oppstår.