## Slide 1
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene har utfordringer med ressurssituasjonen
Prosjektene er replanlagt, milepælsplaner i endring
«Mottak av nyansatte» (On-boarding) er i gang
Programmet vesentlig mer inn i UiO:SA
Info.pakke sendt fag-/Fak.direktører samt nyhetsbrev
SRF-konseptet – Chatbot-piloter startet
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Møter med hvert prosjekt om milepælsplaner og IDF-møter => IDF-plan
«Mottak av nyansatte»
  Brukerreise og intervjuer av nytilsatte og ledere
UiO:SA - Hvordan organisere omorganiseringen?
Videre arbeid med stedkoder, k.steder, org.steder – kobling av data
AVHENGIGHETER
Status:
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Kobling mot UiO:IT
Behov for avklaringer:
BOTT:SA forsinket
  Replanlegges
BOTT:Økonomi og lønn – stort ressurspådrag
IT-drift: Replanlagt
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
02.12.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Ressursfrafall i prosjektene, UiO:SA og IT-drift
Stort pådrag i BOTT: Økonomi og lønn
Ressursutfordringer ute i organisasjonen, vanskeligere å få tak i prosjektdeltakere
Frikjøpsavtaler inngått
Tiltak:
Ressursavtaler må inngås slik at ressursene ikke fjernes fra prosjektene
Vurdere ambisjonsnivå i planverk for prosjektene.
Dialog med enhetene om behovet for involvering i prosjektene
Økonomi:
OK
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Fokus på ressurser,
Samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 2
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene har utfordringer med ressurssituasjonen
Prosjektene er i replanlegging, milepælsplaner i endring
Budsjett 2020 – tallene klare - Tas opp i møtet 08.11.2019
Dreiebok for risikostyring er utarbeidet
Stedkoder – møter med enhetene
Oppstart av prosessgjennomgang – «Mottak av nyansatte» (On-boarding)
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Møter med hvert prosjekt om milepælsplaner og IDF-møter => IDF-plan
Programmet vesentlig mer inn i UiO:SA
Kommunikasjon – info.pakke til fag- og fak.direktører
Brukerreise – «Mottak av nyansatte»
Videre arbeid med stedkoder
SRF-konseptet - Utvidelse av verktøykassen (ChatBot)
AVHENGIGHETER
Status:
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Behov for avklaringer:
BOTT:SA forsinket – må replanlegges
BOTT:Økonomi og lønn – stort ressurspådrag
IT-drift: Må replanlegges
Budsjett 2020
  midler til omstilling og kompetanse, sentralt eller i hvert enkelt prosjekt?
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
04.11.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Ressursfrafall i prosjektene, UiO:SA og IT-drift
Stort pådrag i BOTT: Økonomi og lønn
Ressursutfordringer ute i organisasjonen, vanskeligere å få tak i prosjektdeltakere
Budsjett 2020 – ferdig
Tiltak:
Ressursavtaler må inngås slik at ressursene ikke fjernes fra prosjektene
Vurdere ambisjonsnivå i planverk for prosjektene.
Dialog med enhetene om behovet for involvering i prosjektene
Økonomi:
OK
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Fokus på ressurser,
Samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 3
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene sliter med ressurssituasjonen
Prosjektene sliter med å få på plass milepælsplaner
Nettsidene er oppdatert med mer brukerrettet informasjon
  Med nyhetssaker fra prosjektene og programmet
Budsjett 2020 – hovedtallene klare
  Justeres, tas opp i møtet 08.11.2019
Dreiebok for gevinstrealisering utarbeidet
Dreiebok for risikostyring under utarbeidelse
Netts
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Møter med hvert prosjekt om milepælsplaner og IDF-møter
Budsjettmøter med prosjektene
SRF-konseptet
  Utvidelse av verktøykassen (ChatBot)
Kommunikasjonsstrategi er utarbeidet
  Kommunikasjonsplan for programmet og prosjektene under utarbeidelse
AVHENGIGHETER
Status:
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Behov for avklaringer:
BOTT:SA forsinket – må replanlegges
BOTT:Økonomi og lønn – stort ressurspådrag
IT-drift: Må replanlegges
Budsjett 2020
  midler til omstilling og kompetanse, sentralt eller i hvert enkelt prosjekt?
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
02.10.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Ressursfrafall i prosjektene, UiO:SA og IT-drift
Stort pådrag i BOTT:Økonomi og lønn
Ressursutfordringer ute i organisasjonen, vanskelig å få tak i prosjektdeltakere
Budsjett 2020 – rebudsjetteres, endringer på IT-drift
Tiltak:
Ressursavtaler må inngås slik at ressursene ikke fjernes fra prosjektene
Vurdere ambisjonsnivå i planverk for prosjektene.
Dialog med enhetene om behovet for involvering i prosjektene
Økonomi:
OK
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser,
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 4
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene er i rute stort sett
Nettsidene er oppdatert
  Med aktueltsaker fra prosjektene og programmet
Budsjett 2020 – hovedtallene klare
  Styrebehandles på styremøtet 19.06
Strategi for gevinstrealisering utarbeidet
Strategi for usikkerhetsstyring utarbeidet
Netts
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kompetanse – må operasjonaliseres
SRF-konseptet
  Utvidelse av verktøykassen
  Retningslinjer for når man benytter hvilket verktøy
Strategi for gevinstrealisering operasjonaliseres etter vedtak i programstyret
Strategi for usikkerhetsstyring operasjonaliseres etter vedtak i programstyret
Kommunikasjonsstrategi er utarbeidet
  Kommunikasjonsplan for programmet under utarbeidelse
AVHENGIGHETER
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
UiOs ambisjonsnivå på gevinstrealiseringsarbeidet
  Fordelingsmodeller må utarbeides
Rollefordeling på kompetanseutvikling, hvem har ansvar for hva?
Budsjett 2020
  midler til omstilling og kompetanse, sentralt eller i hvert enkelt prosjekt?
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
24.06.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Kommunikasjonsressurs er på plass
HR – ennå litt uavklart
Budsjett 2020 – ferdig
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Økonomi:
Lite pådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser,
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 5
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene er i rute stort sett
Nettsidene er oppdatert
Budsjett 2020 – hovedtallene klare
Kommunikasjonsturnè med fak/enheter gjennomført
SRF-konseptet med verktøykasse er etablert
  De fem første roboter er produksjonssatt
  Flere nye på vei inn
  Utvikling av nettskjemaer for sikker lagring
  Chatbot i initiell fase
Netts
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kompetanse – må operasjonaliseres
Strategi for gevinstrealisering/risikostyring
  Strategi må vedtas
  Pilot på prosjektet IT-drift
AVHENGIGHETER
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
UiOs ambisjonsnivå på gevinstrealiseringsarbeidet
  Fordelingsmodeller må utarbeides
Rollefordeling på kompetanseutvikling, hvem har ansvar for hva?
Budsjett 2020
  midler til omstilling og kompetanse, sentralt eller i hvert enkelt prosjekt?
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
08.05.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Kommunikasjonsressurs er på plass
HR – ennå litt uavklart
Budsjett 2020 – ferdig estimert
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Budsjett 2020 – skal fremmes for styret 7.mai og på fordelingsmøtet i juni
Økonomi:
Lite pådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser,
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 6
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene er i rute stort sett
Nettsidene er under revidering
Budsjett 2020 – hovedtallene er under bearbeiding
Kommunikasjonsturnè med fak/enheter
  OD gjenstår
SRF-konseptet med verktøykasse er under organisering
  De fem første roboter er produksjonssatt
  Flere nye på vei inn
  Utvikling av nettskjemaer for sikker lagring
  Chatbot i initiell fase
Netts
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kompetanse – må operasjonaliseres
Strategi for gevinstrealisering/risikostyring
  Strategi må vedtas
  Pilot på prosjektet IT-drift
AVHENGIGHETER
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Behov for avklaringer:
UiOs ambisjonsnivå på gevinstrealiseringsarbeidet
  Fordelingsmodeller må utarbeides
Rollefordeling på kompetanseutvikling, hvem har ansvar for hva?
Budsjett 2020
  midler til omstilling og kompetanse, sentralt eller i hvert enkelt prosjekt?
Robotisering
  Kostnadsfordelingsmodeller må utarbeides
Dato:
10.04.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Kommunikasjonsressurs må på plass
Tiltak:
Dialog med Komm.avd for å få på plass ressurs
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Budsjett 2020 – skal fremmes på styreseminaret i mai og på fordelingsmøtet i juni
Økonomi:
Lite pådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser, spesielt i mottaksprosjektene
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 7
STATUSRAPPORT Programmet
FREMDRIFT
Prosjektene er i rute stort sett
Direktørnettverkssamlingene brukes til programmets aktiviteter
Utkast til gevinstrealiseringsstrategi og usikkerhetsstyring er utarbeidet og gjennomgås før presentasjon for programstyret
IDF-plan utarbeidet
Styresak til møtet 12.03.2019
Kommunikasjonsturnè med fak/enheter
  Fem gjenstår
SRF-konseptet med verktøykasse er under organisering
  De tre første roboter er produksjonssatt
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Kompetanse – må operasjonaliseres
Strategi for gevinstrealisering/risikostyring
Budsjett 2020 må på plass
Etablere «Task-force» for robotisering
Nettsidene skal revideres
AVHENGIGHETER
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Avhengig av å få startet budsjettarbeidet 2020 tidlig, bør være på plass i løpet av mars 2020.
Behov for avklaringer:
UiOs ambisjonsnivå på gevinstrealiseringsarbeidet
Rollefordeling på kompetanseutvikling, hvem har ansvar for hva?
Dato:
07.03.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
RESSURSER OG ØKONOMI
Status:
Kommunikasjonsressurs må på plass
Tiltak:
Dialog med Komm.avd for å få på plass ressurs
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Økonomi:
Lite pådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser, spesielt i mottaksprosjektene
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
3
2
1

## Slide 8
Kvalitet:
Status:
God kommunikasjon med prosjektlederne
Tiltak:
Koordineringsmøter med Ellen Gravklev, UiOs BOTT-representant i økonomi og lønn
Programmet inne på Direktørnettverksseminarene utover våren, for forankring og kunnskapsoverføring
Kommunikasjonssturnè
STATUSRAPPORT Programmet
Februar 2019
Ressurser:
Status:
OK
Tiltak:
Dialog med HR om hvordan ressursene skal komme på plass. Inkludert behov for finansiering
Fremdrift:
Status:
Prosjektene er i rute stort sett
Direktørnettverkssamlingene brukes til programmets aktiviteter
Nettsidene under revidering
Utkast til gevinstrealiseringsstrategi og usikkerhetsstyring er utarbeidet og gjennomgås før presentasjon for programstyret
SRF-konseptet med verktøykasse er under organisering
  De to første roboter er produksjonssatt
Styresak om status til UiO-styret
Planlegging av kommunikasjonsturnè, innhold og logistikk
Tiltak:
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Strategi for gevinstrealisering/risikostyring
Budsjett 2020 må på plass
Etablere «Task-force» for robotisering
Avhengigheter:
Status:
Avhengig av godt samarbeid med prosjektene
Avhengig av leveranser fra BOTT til prosjektene
Avhengig av å få startet budsjettarbeidet 2020 tidlig, bør være på plass i løpet av mars 2020.
Behov for avklaringer:
UiOs ambisjonsnivå på gevinstrealiseringsarbeidet
Aktiviteter:
Samhandling med prosjektene
Gevinstrealiseringsstrategi
Usikkerhetsstyringsstrategi
Kommunikasjonsturen
Overordnet status |  |  | Prosjektene rapporterer fremdrift Prosjektene og program møtes ukentlig Månedlige møter mellom programkontor og prosjektstøttekontoret Kommunikasjonsturnè avtalt med alle 11 enheter
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Budsjett,OK, lite ressurspådrag så langt
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet programrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
3
Risiko for å ikke nå milepælene:
Ressurssituasjonen
Avhengig av at prosjektene ikke går i beina på hverandre,
Avhengighet av dialogen med BOTT
Risikoreduserende tiltak:
Risiko 1 – Fokus på ressurser, spesielt i mottaksprosjektene
Risiko 2 – samhandling mellom prosjektene, møtes ukentlig
Risiko 3 – bidra til å etablere god kommunikasjon mellom BOTT og mottaksprosjektene
F | N | T
2
1