## Slide 1
BOTT Økonomi og lønn
Økonomiledernettverk
13. mars 2019

## Slide 2
BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
Status i nasjonalt prosjekt
Notes: Line starter

## Slide 3
BOTT fremtidige prosessbehov beskrevet
1. BOTT markedsgrunnlag for anskaffelse
Workshops for å beskrive hver prosess Fagpersoner fra de fire universitetene deltok
Disse var tilrettelagt og ledet av medarbeidere med kompetanse på prosesskartlegging
Resultat: Overordnede behovsbeskrivelser for de ulike prosessene – markedsgrunnlag!
2. DFØ vurdering
Våren 2017 ble BOTT bedt av KD om å vurdere om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kan levere tjenestene innenfor økonomi og HR til BOTT.
ØKONOMIMODELL
PROSJEKTØKONOMI
BEHOV TIL BETALING
FORDRING TIL INNBETALING
BUDSJETT - PROGNOSE
LØNN
HR
Et historisk tilbakeblikk……
Notes: Prosjektet har pågått lenge, våren 2017 ba KD BOTT vurdere DFØ-løsningen
Innenfor disse rammene vedtok universitetsstyret i juni at vi inngår samarbeid med DFØ
Ambisjoner: Mer brukervennlige løsninger, Mindre lokal skreddersøm, Økt grad av standardisering
Styrke universitetenes evne til å forvalte felles administrative og tekniske tjenester som sikrer god støtte til primærvirksomheten
Ledes av de fire universitetsdirektørene i fellesskap
Sterkere i fellesskap, får bedre løsninger
Grunnlag for et felles samarbeid (prosesser)
Løsninger/tjenestene skal være digitale og fremtidsrettet

## Slide 4: Rammer for prosjektet
Gap er identifisert
Av faggrupper sammensatt fra alle de fire universiteter
Utgangspunkt er markedsgrunnlaget for anskaffelsen og DFØs løsning
Løsning av gapene er nedfelt i avtale mellom BOTT og DFØ
BOTT markedsgrunnlag/ prosesser
DFØs løsninger
GAP

## Slide 5: Organisering av BOTT/DFØ økonomi og lønn –gjennomføringsfasen.
Delprosjektleder: Johnny Hansen
Delprosjektleder: Ellen Gravklev/ Stephen Baxter
Delprosjektleder:
Aud Magna Gabrielsen
Delprosjektleder:
Trine Moe

## Slide 6: Faser i gjennomføringsfasen

## Slide 7: Prosjektets prosesser
  Budsjett
  Regnskap
  Lønnprosesser
  Prosjektøkonomi
  Behov til betaling
  Fordring til innbetaling
Innenfor prosessene er det definert ca 99 standardiserings- og utviklingsprodukter som skal lukke tidligere identifiserte gap
Disse må universitetene bli like på for å kunne ta i bruk felles sett tjenester fra DFØ

## Slide 8: Produktnedbrytingsstruktur

## Slide 9: Hva skjer våren 2019 - nasjonalt?
Oppstart alle teamene
Workshop/kartlegging
Utvikle felles veivalg
Lage funksjonelle design/teknisk design
Mange beslutninger design iht. produktkategori
Starte utvikling/test
Anskaffe løsning for søknadsfasen i prosjektprosessen
Anskaffe løsning for innkjøp/faktura (utenfor prosjektet)

## Slide 10
BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
Status UiO
Notes: Line starter

## Slide 11: Organisering i stort…
Strategisk partnerskap
Veikart
UDIR-BOTT
UiO
mottaks-prosjekt
DFØ ledelse
Utvikling og innføring av nye løsninger/tjenester, BOTT felles standardisering, oppfølging av de de lokale mottaksprosjektene
Ekstern styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt standardisering og utvikling
Forberedelse og tilrettelegging for standardisering, mottak av løsninger/tjenester ved UiO, grunnlag for lokalt gevinstarbeid.
Styringsgruppe mottak UiO
Prosjektledelse
Program for forbedring og digitalisering
Nasjonalt
DFØ-BOTT
Lokalt UiO
prosjekt/program
Rektor
Linje-ledelse
UDIR
Fagressurser
Universitets-styret
Forberedende aktiviteter, omstilling til nye standarder, organisatoriske endringer, gevinstrealisering.
UiO linje
Prosjekt innføring og OU
UDIR UiB
IT-DIR UiO
ORG.DIR UiT
ØK.DIR NTNU

## Slide 12: Organisering UiO våren 2019
Nasjonalt prosjekt
Lokal Prosjektleder
UiO Program
Linje/Fagressurser
UiO Mottaksprosjekt, fase 2
Koordinering og oppfølging av
ressurser og beslutninger mot linje
Prosess
Kartlegging
Budsjett og prosjektverktøy
Planlegging
Fase 3
Økonomi- modell lokalt
Roller i prosjektet:
* Gevinstplanansvarlig
* Kommunikasjonsansvarlig
* Risiko
* Økonomi/budsjett
*Linjeledere sette av ressurser og sørge for kapasitet ift drift
* Koordinering mot andre prosjekter
* Støtte fra prosjektstøttekontoret ift
prosjekt/prosess
* Felles budskap/kommunikasjon
* Rapportering

## Slide 13: Roller og ansvar ift de nasjonale faggruppene
Lokal PL vil fungere som et «sekretariat» som bistår linjeledelsen med standardiserings- og utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i regi av BOTT økonomi og lønn.​
​
Dette innebærer å​
«Bestille», koordinere og følge opp fagressursene lokalt​
Planlegge lokalt «forankringsarbeid» sammen med fagressursene der det er nødvendig ​
Sørge for at beslutningsstrukturen blir fulgt​
  Dvs sikre lederforankring i forkant av viktige beslutninger

## Slide 14: Fagansvarlige UiO
Erik Handelsby
Budsjett og prognose
Raymond Qian
Arkitektur
Thomas Kjensli
Prosjektøkonomi
Christopher Brown
Lønn
Tori Norheim Sandlie
Felles kommunikasjon
Tone Rogstadkjærnet
Regnskap
Økonomimodell
Elisabeth Kolstad
Arbeidsflyt
Integrasjoner
Fullmaktsstruktur
Bjørn Egil Haugen
Tilsetting og
arbeidskontrakt
Lønn
Erik Vollen
Fordring til innbetaling
Lars Myhrvold
Behov til betaling

## Slide 15
Prosess for forankring og godkjenning av produkter ved UiO

## Slide 16: Kategorisering av produktene
Produktene er kategorisert i tre kategorier:
Enkel:
  Besluttes av prosjektet (fagansvarlige)
    Eks: Offentlig rapportering (standardisering)
    Eks: Kalenderinvitasjon (utvikling)
Middels:
  Besluttes av ØK-BOTT (økonomidirektørene)
    Eks Totalbudsjett (utvikling)
    Eks Fullmaktstruktur (standardisering)
Fokus:
  Fokusproduktene besluttes av prosjektstyret.
    Eks Prosjektmodell (utvikling)
    Eks Økonomimodell (standardisering)

## Slide 17: Mottaksprosjektet UiO økonomi og lønn
Etablert eierskap til nye løsninger/Tjenester
Smidig overgang til nye løsninger/ tjenester
Hensiktsmessig forvaltning av nye standard arbeidsprosesser
Fase 1: august 2018 – mars 2019
Planleggingsfase: forberedelser
Fase 2: mars 2019 - august 2019:
Prosesskartlegging/Planlegging fase 3
Fase 3: august 2019 - januar 2021:
Endringsarbeid, etablering mottak, opplæring og produksjon
Fase 4: januar 2021 ->
Forvaltning, gevinstrealisering i linjen
Det nasjonale prosjektet ligger foran de lokale mottaksprosjektene i planlegging og gjennomføring
MANDAT
Notes: Det nasjonale prosjektet ligger foran de lokale mottaksprosjektene i planlegging og gjennomføring

## Slide 18: Faser i mottaksprosjektet økonomi og lønn
Samling dir-falinje
etablert eierskap
Høst 2018
Vår 2019
Høst 2019
Vår 2020
Høst 2020
Vår 2021
2018 – 2019
2019-2020
2020-2021
Planlegging/ Prosesskartlegging
Mottak, testing, opplæring, endringsarbeid
Forberedelse produksjon/
overgang forvaltning/realisering
Notes: Arbeidet skal skje i faser
Avhengig av ambisjonsnivå så vil det meste av arbeidet skje i forberedelsesfasen i 2018-2019.
Hvor mye arbeid vi legger ned her vil påvirke risikoen ved oppstarte og det vil også påvirke muligheten for gevinstrealisering når løsningen tas i bruk
Forberedende arbeid: organisering, policy, prosess, kompetanse?
Ettterarbeid: rutiner, opplæring, avklaringer
Eks.: føre tid på prosjekter
Avgrensninger

## Slide 19: UiO mottaksprosjekt, Prosjektgruppe fase 2
Line Dolmset
Prosjektleder
Terje Bakke
Prosesskartlegging Økonomi
Delprosjekt Prosjektøkonomi
Bjørn Egil Haugen
Risikovurdering
Tori Norheim Sandlie
Kommunikasjon
Tone Morken
Ass. Prosjektleder,
Risiko og gevinstrealisering
Kari Oline Bergstrøm
Prosesskartlegging Lønn
Marthe Berit Mørck
Dokumentasjon

## Slide 20: Mottaksprosjektets omfang

## Slide 21: Prosesskartlegging Vår 2019
2021
I 2019 skal vi sammen med dere gjennomføre Prosesskartlegging
Identifisere forskjeller mellom dagens UiO prosesser og felles BOTT-standard
Endre i forkant (der det er hensiktsmessig) i prosesser, policy/prinsipper og arbeidsmåte
Tegne de endrede prosessene
Fagressurser fra enhet

## Slide 22: Økonomiprosesser oversikt
Prosess | Deltagere | Antall workshops
FTI | 9 | 1
B2B | 11 | 1
Budsjett & prognose | 11 | 1
Prosjekt (EFV) | 11 | 2
Notes: Antall deltagere på B2Bm Bud og EFV er foreløpige.
Planleggingsmøtene for FTI og B2B er gjennnomført
Workshops: FTI: 5.mars
B2B: 6.mars
Budsjett og prognose: 18.mars
EFV: 27.mars (søknadsfasen), 5.april(gjennomføring og avslutningsfasen)

## Slide 23: Lønnsprosesser oversikt
Delprosess | Antall deltagere sentralt | Antall deltagere enheter | Antall workshops
Behandle lønnsrelaterte data | 6 | 25 | 9
Lønns-og trekkkjøringer | 2 |  | 2
Rapportering | 5 |  | 3
Oppfølging | 11 |  | 3
Notes: Flere workshops per delprosess, oppdelt i emner.
Kjører egne workshops sentralt og for enhetene (forskjellige arbeidsoppgaver i prosessen).
Godt i gang med workshops.
Har ikke møtt på spesielle utfordringer så langt. Foreløpig mest interne fra SL som er på WS. Hittil bare møtt positivitet.

## Slide 25
BOTT UiO: mottak av økonomi og lønn
Økonomimodell
Notes: Line starter

## Slide 26: Bakgrunn: En felles økonomimodell for BOTT
De fire universitetene skal utarbeide en felles økonomimodell med utgangspunkt i DFØs standard konteringsstreng
Det er foretatt omfattende kartlegging om behov for styringsinformasjon både på sentralt og lokalt nivå
Universitetenes behov for ulike typer økonomisk styringsinformasjon har vært førende for arbeidet med økonomimodellen
Økonomimodellen skal være standardisert på tvers universitetene
Prototyp økonomimodell utarbeidet høsten 2018  Bearbeidet prototyp økonomimodell 2.0 i februar 2019
Det er oversendt et beslutningsnotat fra faggruppe økonomimodell til ØK BOTT som oppsummerer det arbeidet som er gjort med utvikling av felles økonomimodell og som gir grunnlag for beslutning av ny økonomimodell
Økonomimodell:
En struktur for å fange økonomisk informasjon til å produsere styringsinformasjon på utvalgte dimensjoner som gjenspeiler aktiviteten i virksomheten. Økonomimodellen skal gi det styrings- og rapporteringsbehovet som virksomheten trenger knyttet til økonomisk informasjon i økonomisystemet.

## Slide 27: Identifiserte behov for økonomisk styringsinformasjon

## Slide 28: Kontostreng Hvilke dimensjoner skal BOTT fange og føre transaksjoner på
DFØs kontostreng er et grunnleggende rammevilkår
Brukervennlighet:
færrest mulig konteringsdimensjoner
enklest mulig å kontrer fakturaer
Styringsbehov
datakvalitet
risiko for feil

## Slide 29: Økonomimodell Prototyp v.2

## Slide 30: Status i arbeidet økonomimodell
Levert Beslutningsnotat BOTT økonomimodell
Internt arbeid med prototyp v2.0
Videre grunnlag for beslutning 15.mars
Arbeid med relasjoner og grunnlag til oppsett av fiktivt firma for å teste løsningen