## Slide 1
Styringsdokument
Prosjekt digitalt pensumlistesystem
16.11.2020

## Slide 2: Styringsdokument: Veiledningsfoil
Styringsdokumentet tar utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen, og er et levende dokument som skal gi grunnlag for best mulig dialog mellom prosjektleder og prosjekteier/styringsgruppe, samt sikre sporbarhet i veivalg og beslutninger som tas i løpet av prosjektet. Det kan også brukes til informasjon og i dialog med andre relevante aktører og interessenter, for eksempel i informasjonsmøter med tillitsvalgte.
Malen for styringsdokumentet har 5 dimensjoner: Informasjon om prosjektet, statusrapportering, diskusjon og veivalg, beslutningspunkter og veien videre. I møter med styringsgruppen skal alle dimensjoner kommenteres.
For å bidra til relevans og engasjement i dialogen med styringsgruppen, er styringsdokumentet utformet som en mal i Power Point format. Malen har hjelpetekst i kursiv på foilene og i notatfeltet.
For hvert møte med styringsgruppen lager prosjektleder en oppdatert versjon av dokumentet, og i etterkant av møtet lagres denne versjonen som .pdf, ved behov sammen med et kort møtereferat, som også sendes til styringsgruppemedlemmene.
Prosjektleder må selv definere hvilke foiler i malen som er hensiktsmessig å vise i hvilke møter, sammenhenger og faser, og må tilpasse presentasjonen deretter. Omfanget av informasjon og antall foiler i framvisningen av styringsdokumentet vil variere etter sammenhengen det skal anvendes i.
Når et prosjekt går over mer enn 6 mnd og/eller gjennom flere gjennomføringsfaser, skal selve prosjektbeskrivelsen oppdateres og godkjennes på nytt av styringsgruppen i forkant av en ny gjennomføringsfase.
Prosjektbeskrivelsen skal også oppdateres og godkjennes på nytt hvis styringsgruppen beslutter vesentlige endringer i mål, avgrensning, roller eller ressurser.
Notes: Tenk på prosjektbeskrivelsen og nyeste versjon av styringsdokumentet som kontrakten mellom linjen, prosjekteier og prosjektleder.

## Slide 3: Innhold i styringsdokumentet
Side | Agendapunkter | Dimensjoner
5-6 | Bakgrunn og begrunnelse | Informasjon om prosjektet
7 | Prosjektets mål og gevinster | 
8 | Prosjektets leveranser og avgrensning | 
9 | Organisering og ansvar | 
10-13 | Prosjektplan og fremdrift | Avrapportering
14 | Ressursbruk | 
15 | Status aktiviteter | 
16 | Nytte/kost vurderinger | 
17 | Beslutningspunkter | Beslutningspunkt
18 | Konkrete problemstillinger styringsgruppen må ta stilling til for å justere prosjektet | Diskusjon og veivalg
19 | Evaluering av møtet, neste møtepunkt, viktigste forventninger fremover | Oppsummering og veien videre
Notes: Sidetall og innhold tilpasses oppdatert versjon av foilsettet.

## Slide 4: Bakgrunn
I 2014 ble det ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UB, USIT, AF, SV og TF for å utrede grunnlaget for digitalisering av pensumlister og pensumressurser. Gjennomgangen avdekket svak innholdskvalitet og brukervennlighet på pensumlistene, samt at pensumoversikter er publisert flere steder; i Fronter, på semestersidene, skriftlige hand-outs eller muntlig.
(daværende) AF så på emner for høstsemesteret 2017 som viste at innholdskvalitet og tilgjengelighet på emnenes pensum fortsatt var svak.
En UHR-rapport fra 2011, «Fra papir til digitalt pensum», avdekket at UiOs pensumportefølje har en overlapp med trykte kompendier og digital tilgjengelighet på hele 36,5 %.
Det er rimelig å anta at overlappen har økt da UB har økt antall tilgjengelig elektroniske ressurser. Det vil kunne medføre at vi betaler Kopinor vederlag for pensum vi allerede har betalt for gjennom abonnement eller anskaffet litteratur.

## Slide 5: Begrunnelse for igangsetting av prosjektet nå
Store deler av sektoren er i ferd med å få på plass digitale systemer i arbeid med pensumlister, og digitaliserer mer og mer av pensuminnholdet.
Pensumlistekonsortium: Til nå har 17 av landets universitet og høgskoler gått til anskaffelse av det digitale pensumlistesystemet Leganto, via lisenstilgang gjennom Units pensumlistekonsortium, deriblant UiO og NTNU.
BOTT: Alle institusjonene har nå skaffet seg Leganto, UiO og NTNU har gått inn i konsortiet, UiB og UiT har gått til anskaffelse av Leganto via felles anbud
De fleste institusjoner er i full gang med implementering av systemet, men i ulikt tempo. Eksempelvis har OsloMet fullimplementert systemet, UiB, UiT rullet ut for fullt i 2019, NTNU og UiO er i piloteringsfase.
Ved UiO har rektoratet, administrative studieledere og dekanene, gitt sin tilslutning til igangsetting av prosjektet med anskaffelse av digitalt pensumlistesystem våren 2018. Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) har gitt midler til drift av prosjektet og gjennomføring av implementeringen av Leganto.
Notes: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høyskolen Kristiania
Lovisenberg Diakonale Høgskole
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet
OsloMet
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
VID vitenskaplige høgskole

## Slide 6: Mål og ønskede gevinster
Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier
Formål (for UiO) | Prosjekt digitalt pensum har som mål å få en helhetlig digitalisert løsning for arbeidsprosessene med pensumlister og pensuminnhold, med én autoritativ kilde for brukerne å forholde seg til for data om pensum. Prosjektet skal bidra til oppfyllelsen av et helhetlig digitalt læringsmiljø ved UiO. | -Forankring, dialog og involvering på de nivåene i organisasjonen som er involvert i arbeidet med pensumlister -Få til gode brukervennlige løsninger for digitalisering av pensuminnhold -Samarbeide/koble opp prosesser med andre digitaliseringsprosjekt ved UiO
Effektmål (gevinster i «linjen») | Sikre: -At studenter, forelesere og administrasjon får en bedre brukeropplevelse i arbeidsprosessene med, og presentasjonen av pensumlister - sikre bedre innholdskvalitet - tilnærmet null overlapp med trykte kompendier og pensum som er digitalt tilgjengelig - At pensumlistene brukes aktivt som et pedagogisk verktøy, både av studenter og forelesere -At Universitetsbiblioteket blir aktiv deltaker i pensumprosessen, og mer aktiv bruk av universitetsbibliotekets ressurser -Utvikling av integrasjoner mellom de ulike plattformene studenter og ansatte forholder seg til i befatning med pensumlister og innhold, og det digitale pensumlistesystemet. -Utvikling av integrasjon mellom systemer som ivaretar arkivering av pensumlister | -At vi får på plass en hensiktsmessig og mest mulig effektiv arbeidsflyt for utforming, godkjenning og publisering av pensumlistene -At vi får løftet fram bruk av pensumlister som en del av det pedagogiske verktøyet i utdanningene -At prosesser i prosjektet sees i sammenheng med, og kobles til pågående prosjekter ved UiO som digitalt læringsmiljø, saksbehandling og arkiv, EpN og Mine studier -At ansvaret for gevinstrealisering er tydelig og at linjeorganisasjonen følger opp.
Resultatmål (i prosjektet) | Klargjøre organisasjonen for mottak av Leganto som ny digital løsning for pensumlister gjennom å: -Implementere pensumlistesystemet Leganto ved UiO - Sørge for at systemet har blitt en viktig komponent i et helhetlig digitalt læringsmiddelsystem ved UiO | -God ledelsesforankring og koordinering av de ulike digitaliseringsprosessene -At prosjektet får tilgang til aktuelle ressurser både sentralt og lokalt for å få til implementeringen til det beste alle nivåer i organisasjonen
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Hvis det er mye tekst her så er det bedre å splitte tabellen og fordele de ulike målnivåene på flere foiler enn å ha bitteliten uleselig skrift. 
Formål: Mål for UiO som dette prosjektet bidrar til oppfyllelsen av. Hvorfor gjør vi dette?
Effektmål: Langsiktige positive gevinster. Merk at disse kan være både «harde»/kvantitative og «myke»/kvalitative
Resultatmål: De målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; feks. målt i tid, kostnad, kvalitet
Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås?

## Slide 7: Prosjektets leveranser og avgrensing
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen.

## Slide 8: Organisering og ansvar første fase
Prosjekteier:
Avdelingsdirektør, Avdeling for studieadministrasjon
Styringsgruppe:
USIT, UB, AKS, Fakultet, studenter
Prosjektgruppe:
Prosjektleder Mette Torp Christensen (Seksjon for studiekvalitet
Petter Jørgensen Thorshaug (kompendier, nettverk mot institutter, Kopinor)
Christine Rostgaard (UB, Alma, Analytics)
Dina Norborg (nettpublisering- UiOs webredaksjon)
Sven Høgdahl (Rådgivning om innhold, informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign
Darrin Joseph Corbin (Digitalt læringsmiljø, Digitale læringsressurser, Inspera, Canvas, LMS)
Nettverk:
fakultetenes administrative studieledere
Koordinatorer fra fakultetene
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Gjerne figur og/eller tekst: Angi hvem som er prosjekteier/organisatorisk forankring for prosjektet. Beskriv størrelse og sammensetning av prosjektgruppen. Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar.

## Slide 9: Organisering og ansvar siste fase
Prosjekteier:
Avdelingsdirektør, Avdeling for studieadministrasjon
Styringsgruppe:
USIT, UB, AKS, Fakultet, studenter
Prosjektgruppe:
Prosjektleder Mette Torp Christensen (Seksjon for studiekvalitet
Petter Jørgensen Thorshaug (kompendier, nettverk mot institutter, Kopinor)
Christine Rostgaard (UB, Alma, Analytics)
Darrin Joseph Corbin (Digitalt læringsmiljø, Digitale læringsressurser, Inspera, Canvas, LMS)
Nettverk:
Koordinatorer fra fakultetene
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Gjerne figur og/eller tekst: Angi hvem som er prosjekteier/organisatorisk forankring for prosjektet. Beskriv størrelse og sammensetning av prosjektgruppen. Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar.

## Slide 10
Konseptutvikling:
Idé, behov, målstruktur
Utarbeide prosjekt-beskrivelse
Roller og ansvar,
interessenter
FORANKRING
Styringsunderlag
Styrings-dokument
Milepel- og aktivitetsplan m. risikovurdering
Plan for gevinster
INVOLVERING
Gjennomføring i en eller flere faser.
Styrings-dokument
Rapportering på framdrift, veivalg, uforutsette hendelser
INVOLVERING
Overlevering
Sluttrapport
Avsluttende evaluering, læringspunkter
FORANKRING
Gevinstrealisering
Gevinstrealiserings-plan oppdatert
Støtte linjen i gjennomføring
Vedlikehold,
evaluering og justering
IMPLEMENTERING
Forankringsarbeid. Løpende evaluering av prosjektet.
Prosjektplanen i faser
Notes: Bruk denne foilen til å framheve/informere/minne om hvilken prosjektmodell UiO bruker, hvilken fase prosjektet er i NÅ, og hva som dermed er viktigste fokus, aktiviteter, dokumenter og beslutninger.

## Slide 11: Overordnet tidsplan 2020
Milepel 6
Overføring av pensum/litteraturlister for H 2020
Milepel 5
Evaluering av pilot med sluttrapport danner
Jan 2020
April
Mai
Juni
august
Sept
okt
nov
des
Mars
Februar
Milepel 8
Etablere Modell for forvaltningsorganisasjon og driftsregime for overføring til linja
Milepel 9
Overføring av pensum/litteraturlister for V 2021
Mål: Så mange emner som mulig med pensumlister/litteraturlister for våren 2021 inn i Leganto, få på plass OD
Milepel 7
Evaluering av vår 2020-arbeidet
Notes: Milepælsplan 3
Jamfør tidsplan i prosjektbeskrivelsen og definerte milepeler. Det er mange varianter av en slik tidsplan, om du lager den i power point eller klipper inn et bilde fra et annet dokument eller fra et IT-verktøy som MS-project e.l. er opp til prosjektleder og prosjekteier med tanke på hva som er mest hensiktsmessig.

## Slide 12: Overordnet tidsplan 2021
Milepel 12
Roll over pensumlister for H 21 fra H 20,
Legge inn pensumlister som ikke kom med i forrige runde
Jan 2021
April
Mai
Juni
august
Sept
okt
nov
des
Mars
Februar
Milepel 8
Start overføring til linja
Evaluering med sluttrapport H2020-arbeid
Roll over
pensumlister
fra V21 til V 2022
Notes: Milepælsplan 3
Jamfør tidsplan i prosjektbeskrivelsen og definerte milepeler. Det er mange varianter av en slik tidsplan, om du lager den i power point eller klipper inn et bilde fra et annet dokument eller fra et IT-verktøy som MS-project e.l. er opp til prosjektleder og prosjekteier med tanke på hva som er mest hensiktsmessig.

## Slide 13
sept
okt
nov
des
Opprette
nye ansattbrukere i Alma
Bulk import av alle aktive
ansattbrukere
Fra UA/SAP/FS til Alma
Opplæring og produksjon
Puljevis opplæring per fakultet/institutt, faglige og administrativt ansatte produserer pensumlister for publisering
Semestermapper opprettes
rundt 24. september
Semestermapper publiseres
rundt 26. november
FRIST 6.nov
Leganto (tentativ plan) utrulling høsten 2020
Uten FS-integrasjon med Alma/Cerebrum/SAP
Overføring av emnedata fra FS til Alma
Framdriftsplan for Høst 2020
Notes: Forsinkelser på fakultetene, medfører forsinkelser fra UB som igjen fører til forsinkelser ut til studentene.

## Slide 14: Ressursbruk
Prosjektleder i 0,5 stilling LOS Status: Foreløpig bare ut 2020, men vurdere forlengelse til mars 2021
Innenfor budsjettrammen:
  etablering av integrasjonsarkitektur for dataflyt mellom ansatte-database, FS og Leganto/Alma. Status: Igangsettes våren 2021 oppstart av forprosjektering før jul H21.
  Støtte til stillingsressurs til UB for avlastning av UBs ressurs i prosjektet.
  Status: Igangsatt, videreføring ut mars neste år.
Notes: Ferdigstilte underprosjektet som har stått på ressursbruk-listen tidligere
- Innsikts- og utviklingsarbeid, integrasjon av Leganto i semestersidene Vortex (ferdigstilt)
Innmeldingsavgift og årsavgift konsortiet (overført til drift)
Task force: ble etablert som et tilbud fra UB når de hadde ledige ressurser som følge av lock-down situasjonen

## Slide 15: Status (hoved) aktiviteter
Aktivitet | Status
Utvikling av integrasjoner: | 
Arbeid med integrasjonsarkitektur (FS, Cerebrum, Alma/Leganto) | Igangsettes våren 2021
Integrasjon Leganto- Vortex | Gjennomført. Foreløpig ikke planlagt videreutvikling
RPA-løsnig for arkivering av pensumlister | Prosjektet utsatt på ubestemt tid, lener oss på konsortiets eget prosjekt (se orienteringssaker) og ser an løsninger i løpet av våren 2021
Innlegging av pensumlister for H 2020 i Leganto: | Gjennomført Ca 630 emners pensumlister/litteraturlister inne
Innlegging av pensumlister for V 2121 | -To institutter har fått fritak for å legge inn emner våren 2021, etter innvilgning fra prosjekteier - Foreløpig antall emner som har pensumlister i Leganto pr 13. november ligger på 895 og er stadig økende. Vi regner med å ligge på ca rundt 1000 emner når alle emner er inne.
Vurdering av løsning for digitalisering av kompendier (litteraturkiosk) | Utsatt, men utredes i eget underprosjekt utenfor prosjektrammen. Plan for løsning i løpet av 2021
Notes: Beskriv hva som har skjedd i prosjektet siden sist. Med ref. til milepel- og aktivitetsplaner: Hva er produsert/levert, hva er man særlig fornøyd med, er det avvik fra planen, er det endringer i risikobildet, uforutsette hendelser/særlige utfordringer man ønsker å gjøre styringsgruppen oppmerksom på, andre relevante informasjonspunkter?

## Slide 16: Status aktiviteter utrulling
Aktivitet | Status
Kommunikasjonsplan: | 
Informasjon ut til ansatte om utrulling av høstens emner | Lagt ut nyhetssak på ansattesiden uio.no: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/beskjed/2020/nytt-digitalt-pensumlistesystem-pa-uio.html Gjennomført våren 2021
Opplæring av ansatte | Høsten 2020: fire sentrale arbeidsstuer, samt at prosjektgruppa deltar i lokale opplæringstiltak gjennomført. Produksjon av engelskspråklig opplæringsvideo gjennomført Rydde opp i strukturen på veiledningene for ansatte på tjenestesiden https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/pensum/leganto/veiledninger/index.html gjennomført.
Kommunikasjon med studentene H 2020 | Produksjon av informasjonsfoiler til fakultetenes infomateriell til studiestart, samt bygget ut infosiden om Leganto for studenter: https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/leganto/ gjennomført Leganto på «en-to-tre»; produksjon av demovideo. Status: foreløpig utsatt

## Slide 17: Status aktiviteter forts…
Aktivitet | Status
Driftsorganisering: | 
En foreløpig beskrivelse av driftsorganisering innenfor rammene av prosjektet | - Er lagt ut på uio.no: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/pensum/leganto/veiledninger/roller-og-oppgavefordeling.html
Retningslinjer for arbeid med pensumlister/litteraturlister | - Er lagt ut på uio.no: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/pensum/leganto/veiledninger/retningslinjer-for-arbeid-med-pensum-litteraturlis.html
Etablering av driftsorganisering UB | - I ferd med å etableres et team med hovedkontaktpersoner for fakultetene på UB. Fakultetenes koordinatorer er oppfordret til å innlede samarbeid med hovedkontaktpersonene for å legge en driftsstruktur på fakultetene
Etablering av driftsorganisering LOS | - Foreløpig et kjerneteam på tre personer, med benyttelse av støttefunksjoner særlig på FS-siden, men også i KOMM og USIT.
ROS-analyse overgang til driftsorganisering | Under utarbeidelse

## Slide 18: Nytte/kost vurderinger
Gevinster | For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten? | Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres?
Effektivisering Tidsbesparelse | Administrative Vitenskapelige Studenter -Enklere prosess for utvelgelse av pensum og enhetlig arbeidsflyt for pensumlister. -Lettere integrasjon av andre pensumressurser enn artikler og bøker (f.eks. video). | -Tett kommunikasjon mellom fakultetene og UB, forventningsavklaring og tydelige retningslinjer -legge mest mulig kommunikasjon om pensumlistene til Leganto - God opplæring og veiledning av ansatte i bruk av Legantos funksjoner
Kvalitetssikring | Administrative institutt Universitetsbiblioteket Vitenskapelige -Systemet gir beskjed om valgt litteratur er nyeste utgave, eller er ute av trykk, og om valgt litteratur er tilgjengelig i digital form (eks: e-bøker og artikler). -Mulighet for beregning av om valgte pensumbidrag er innenfor Kopinoravtalen, eller vil kreve klarering | - Mer manuelt enn først antatt, må kontrolleres enten før det sendes til UB, eller av UB: Er bestemmende for bruk av ressurser i drift. - Avhengig av vellykket prosjekt fra Kopinor med integrasjon av en beregningsnøkkel i Leganto- ferdig tidligst 2021 -Legge til rette for at det er lett å kontrollere at så skjer: alle referanser (filer) lastet inn i Leganto
Brukervennlighet | Studenter Vitenskapelige -Pensum samlet på ett sted med kobling direkte til bibliotekressurser og digitale ressurser -Umiddelbar oversikt over hva som er artikler, i bøker, trykket eller digitalt tilgjengelig -Bedre brukeropplevelse og mulighet for bruk av pensumlisten som arbeidsverktøy -Enklere å legge inn universelt utformede pensumressurser. | -Forutsetter en helt klar retningslinje for hvor hvilken type pensumlitteratur skal lagres. Leganto skal være ett av hovedstedene pensumressurser skal ligge - Krever god kommunikasjon ut til brukerne om hvordan bruke Leganto. Må lages retningslinjer for UU-pensumressurser
Besparelser | Institusjonen Studentene -Billigere pensum | Se under kvalitetssikring
Notes: I oppstartsfase hentet fra prosjektbeskrivelsen. Vurderinger knyttet til forventede gevinster og kostnader knyttet til prosjektet. Vurdering av alternative løsningsforslag for å maksimere gevinster, vurdering av forutsetninger for å kunne hente ut gevinster fra prosjektet, vurderinger av viktigste risikofaktorer i prosjektet.
I gjennomføringsfase: Har det skjedd noe som gjør at det er behov for å revurdere dette bildet?
Om kvalitetssikring:
Unngå at e-ressurser som finnes i UB ikke blir sendt til kompendium/blir brukt i stedet for skriftlig ressurs : Evaluering av piloten fra UB viser at 7 bibliotekarer i snitt brukte 1 time pr pensumliste. Dette innebærer at vi må styre hvor lang tid som skal brukes pr liste for å komme ned i en overkommelig tidsbruk:
Rent estimert timebruk på full utrulling:
1900 timer, fordelt på 7 bibliotekarer = 271 timer delt på 37,5= 7, 2 dagsverk.
Minst halvere tiden: Kun konsentrere seg om at kun digitale versjoner blir prioritert, og ellers sørge for at referansen stemmer

## Slide 19: Orienteringssaker
  Fra konsortiemøtet oktober 2020:
  Darrin Joseph Corbin fra prosjektgruppa ble innvalgt i konsortiets arbeidsgruppe for en periode på 2 år. Hanna har ett år igjen av styreperioden.
  Dette står på konsortiets aktivitetsliste kommende år:
    Sikre at kommunikasjon mellom læringsplattform og pensumlistesystemet fungerer etter hensikten
    Samarbeide med Kopinor og Ex Libris om realisering av kommunikasjon fra pensumlistesystemet til BOLK. Status: pilot ferdig- evaluering nå, rapport på nyåret.
    Konverter for henting av data fra FS; Status: ferdigutviklet men må avvente utredining av konsekvensanalyser etter Scherms-dom.
    Følge opp initiativ fra arkiveringsmiljøet og legge til rette for en integrasjon (eid av arkivmiljøet) slik at behovene for arkivering tilfredsstilles
    Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS status: utredes og forslag til løsning på plass i løpet av 2021
    Utrede html-versjon av innholdet i Leganto, i «live»-visning
    Jobbe mer med kobling mellom Oria og Leganto- Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardsystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.
    Følge opp kartleggingen av Universell utforming som ble gjennomført høsten 2020. Sørge for at eventuelle avvik blir lukket enten ved å gjennomføre grep i konfigurasjon/oppsett eller påpeke eventuelle mangler overfor Ex Libris og følge opp Ex Libris’ forpliktelser i forhold til universell utforming i kontrakten.

## Slide 20: Orienteringssaker forts.
Koordinatorrollen; prosjektgruppen sendte ut spørreskjema til fakultetenes koordinatorer og ba dem evaluere koordinatorrollen. Et sammendrag av resultatet er lagt i teamsrommet:
  Hovedkonklusjon; Et flertall av de som har svart ønsker å bevare koordinatorrollen også etter at prosjektet går over i driftsfase. To koordinatorer ønsker ikke å videreføre rollen, men tenker kontaktperson-rolle holder, et argument for det siste er at instituttene klarer seg selv og adminisrerer Leganto lokalt uten koordinators medvirkning. Undersøkelsen viser at koordinatorene gjør en viktig jobb som mellomledd mellom prosjektteam og fakultet og trolig også skjermer prosjektteam for mange direkte henvendelser i RT.
Integrasjonen Vortex-Leganto: Det har kommet utelukkende positive tilbakemeldinger fra fakultetene på at vi skrudde av den statiske visningen av Leganto-informasjon i vortex og bare nå henviser brukerne til Leganto. Statistikker viser at studentene er aktivt inne og bruker listene. Det har ikke kommet klager verken til koordinatorene eller til prosjektet direkte på at visningen ble slått av.
Etablering av RPA for nettskjema for innmelding av brukeroppretting. Gikk på «luften» i forrige uke. Skjemaet sender opplysningene som er fylt ut rett til pensumlistehjelps rt-kø hvor den administreres av UBs folk i prosjektgruppa. Foreløpig bare koordinatorene som har tilgang til å fylle ut skjemaet, men vurderer fortløpende om flere på instituttnivå også kan ha tilgang til å fylle ut og sende inn til pensumlistehjelp.

## Slide 21: Beslutningspunkter
Om koordinatorrollens framtid; Prosjektgruppen anbefaler følgende: Å videreføre koordinatorrollen og etablere den som en «obligatorisk» rolle for alle fakultet ut 2021, med mulighet for evaluering av rollen på slutten av 2021. Prosjektgruppen anbefaler å ta saken til studieledernettverket for avgjørelse.
Om sluttpunkt for prosjektfasen: Prosjektgruppen anbefaler følgende: Prosjektfasen går over i driftfase i løpet av våren 2021. Det må avklares ressurser og plassering av oppgaver.

## Slide 22: Oppsummering av veien videre
Evaluering av møtet